**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм**

муниципальной программы"Развитие образования Володарского муниципального района", утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района № 2899 от 18.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального района» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Управление образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохранится на уровне 100% | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохранилась на уровне 100% |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Управление образования |  |  |  |  | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования сохранится на уровне 70%;- удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 98%;- удельный вес ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности – 100%, | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - на уровне 70%;- удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличился до 99,8%;- школы – 100%, ДОУ- 100%, ОДО – 50% | Введена в строй новая школа в р.п.Фролищи; 87 чел. получили возможность обучаться в соответствии с современными требованиями; готовится к капитальному ремонту МАОУ СШ № 10. - МАУ ДООЦ «Энергетик» было получено положительное заключение Роспотребнадзора на лицензирование, однако закончилось действие выданного ранее заключения Госпожнадзора, акты приемки к оздоровительной кампании имеются ежегодно. |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Управление образования, рук.ОО |  |  |  |  |  | Курс ОРКСЭ ведется в ОО района, с целью улучшения качества образования обеспечен переход на ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), курсовая подготовка учителей русского языка, литературы, истории, ОРКСЭ, проводятся семинары, заседания районных методических объединений, конкурсы сочинений, воспитательные мероприятия. С 01.09.2019 г. введены в 5-9 классах общеобразовательных организаций учебные курсы «Русский родной язык», «Русская родная литература»  |  |
|  | Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Управлениеобразования, рук.ОО |  |  |  |  | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО сохранится на уровне 26%;- доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, сохранится на уровне 100% | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО -23%;- доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано -100% | В 2019 году процент общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда остался прежним – 23 %, а процент дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, - 5,8 %. |
|  | Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Управление образования |  |  |  |  | Заключение эффективного контракта – 100% | Заключение эффективного контракта – 100 %, аттестация - 100 % от подлежащих атестации педработников |  |
|  | Мероприятие 1.7.Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального района, на основе муниципальных заданий | Управление образования |  |  |  |  | Обеспечено – 100% | Обеспечено- 100% |  |
|  | Мероприятие 1.8. Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования | Управление образования |  |  |  |  | Обеспечено | Обеспечено |  |
|  | Мероприятие 1.9. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся:- организация и проведение ГИА (приобретение канцтоваров, организация питьевого режима обучающихся, ГСМ) | Управление образования |  |  |  |  | - соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,39 (к 2020 – до 1,36) | - соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшилось до 1,3  |  |
|  | Мероприятие 1.10.Поощрение за лучшую подготовку учреждения к новому учебному году | Управление образования |  |  |  |  |  | Обеспечено по итогам конкурса на лучшую подготовку ОО к новому учебному году |  |
|  | Мероприятие 1.11Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе | Управление образования |  |  |  |  | - охват учащихся горячим питанием повысится до 90%;- снижение случаев детского травматизма во время учебно – воспитательного процесса на 30% | - охват учащихся горячим питанием – 79,4%;в 2019 году снижение с 25 до 9 случаев по сравнению с 2018 годом | Не удалось достичь увеличения охвата горячим питанием – 90%, но по сравнению с 2016 годом охват повысился с 75 до 76,4 %. Невзирая на достижение плановых значений предложено образовательным организациям усилить контроль за профилактикой травматизма, в т.ч. на уроках физической культуры и переменах. |
|  | Мероприятие 1.12.Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных образовательных организаций | Управление образования |  |  |  |  |  приобрести 6 автотранспортных средств за время реализации программы. | В 2018 году транспортные средства приобретались в лизинг для МБОУ СШ №1, получены транспортные средства для МАОУ СШ № 8 и МБОУ ОШ № 11, в 2019 году – МБОУ СШ № 5. |  |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | отношение | 1,17 | 1,39 | 1,29 |  |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,6 | 99,6 | 99,8 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 98 | 98 | 99,8 |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 85 | 85 | 85 |  |
| 5 | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО | % | 23 | 26 | 23 | В 2019 году процент общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда остался прежним – 23 %, а процент дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, - 5,8 %. |
| 6 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | 90 | 100 | 100 |  |
| 7 | Охват учащихся горячим питанием | % | 90 | 90 | 75 | Не удалось достичь увеличения охвата горячим питанием – 90%, но по сравнению с 2016 годом охват повысился с 75 до 76,4 %.  |
| 8 | Снижение случаев детского травматизма во время учебно - воспитательного процесса | % | 225 | Снижение до 30% | в 2019 году снижение с 25 до 9 случаев по сравнению с 2018 годом | Невзирая на достижение плановых значений предложено образовательным организациям усилить контроль за профилактикой травматизма, в т.ч. на уроках физической культуры и переменах |
| 9 | Удельный вес числа ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности | % | 86,4 | 100 | Общеобразовательные организации – 100%, дошкольные образовательные организации –100%, организации дополнительного образования – 50 % | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Энергетик» - зарегистрировано право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, право оперативного управления . Оформлено заключение Роспотребнадзора. Получено заключение Госпожнадзора (срок действия истек, необходимо оформление нового заключения). Оформлена лицензия на медицинскую деятельность.Акты приемки к оздоровительной кампании имеются ежегодно. |
| 10 | Удельный вес ОО, перешедших на федеральные государственные стандарты общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | - охват детей дошкольным образование от 1 года до 7 лет увеличится до 85,93%; | % | 85,93 | 89 | 89 |  |
| 12 | - число учеников в муниципальных общеобразовательных организациях, приходящихся на одного учителя, составит 14,5 человек; | человек. | 14,5 | 14,5 | 15 |  |
| 13 | - количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составит 2300 человек | человек | 2300 | 3151 | 3474 |  |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы 2 муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 |
|  | Мероприятие 1.1Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 88% | 86% |  |
|  | Мероприятие 1.2Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 68% | 95% |  |
|  | Мероприятие 1.3Количество районных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания Акция «Отличник», «Салют, Победа», «Ученическая конференция», фестиваль английской культуры, «Мальчишник-2019», смотр-конкурс военно-патриотических и юнармейских объединений, Единый День Юнармии, «Во славу Отечества», «Нижегородская школа безопасности - Зарница», конкурс «Бумеранг», благотворительная hand-made ярмарка, акция «Подарок школе», молодежный форум «Лидер спешит на помощь», III Иларионовские детские краеведческие чтения, онлайн-конкурсы «Каникулы в кругу семьи», «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать», «Лучший учитель Володарского района», форумы, интеллектуальные игры экологической и патриотической направленности, районные творческие конкурсы , спартакиады и соревнования, слеты лидеров ДОО и т.д. | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 30 шт. | 38 шт. |  |
|  | Мероприятие 1.4Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детейЛагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, межшкольные лагеря, санаторно-оздоровительные центры, ЗДОЛ «Энергетик», семейный отдых, малозатратные формы отдыха. | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 2,8 тыс.чел. | 4,3 тыс.чел. |  |

Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx#Par619) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 2 |  |
|  | Индикатор 1.1 охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) увеличится до 85%; | % | 62,2%, с учетом внеурочной деятельности – 88 % | 88% | 86% |  |
|  | Индикатор 1.2 - охват организованными формами отдыха и оздоровления будет сохранен на уровне 68% от численности детей школьного возраста; | % | 93% | 68% | 95% |  |

**Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы 3**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 - Одаренные дети |
|  | Организация сетевого взаимодействия по подготовке обучающихся к ЕГЭ на базе опорных школ | Бердникова Е.Г. | Январь  | апрель  | Январь  | апрель  | 120 | 161 | - |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Жиганова Л.В.  | сентябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | 1800 | 2152 | Недостаточный уровень организационного сопровождения |
|  | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Жиганова Л.В. | ноябрь- | декабрь | ноябрь | декабрь | 830 | 842 | Низкое качество результатовПроблема доставки участников к месту проведения олимпиады |
|  | Торжественная церемония вручения Грантов депутатов Земского собрания Володарского муниципального района и Управления образования ( по итогам 1 пол.) | Жиганова Л.В. | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 40 | 32 | - |
|  | Акция «Отлично» от главы МСУ района» | Жиганова Л.В. | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 13 | 13 | нет |
|  | Районная олимпиада по изобразительному искусству | Касаткина И.В. | февраль | февраль | февраль | февраль | 60 | 53 | Снижение количества участников, недостаточный уровень сопровождения участников в рамках образовательной организации |
|  | Районная конференция МШНО младших школьников «Я - исследователь» | Власенко Т.Н. | март | март | март | март | 85 | 60 | Снижение количества участников |
|  | Муниципальный конкурс «Ученик года» ( старшее звено) | Жиганова Л.В. | март | март | март | март | 12 | 12 | - |
|  | Муниципальная конференция МШНО «Путь в науку» | Жиганова Л.В. | апрель | апрель | апрель | апрель | 80 | 75 | Необходимость независимой экспертизы исследовательских работ учащихся |
|  | Муниципальный конкурс «Ученик года» (начальное звено) | Жиганова Л.В. | март | март | март | март | 13 | 13 | - |
|  | Муниципальная олимпиада младших школьников (русский язык, математика, окружающий мир, английский язык, Эрудит, ОРКСЭ) | Власенко Т.Н. | май | май | май | май | 200 | 209 | - |
|  | Спартакиада младших школьников «Старты надежд» | Власенко Т.Н. | май | май | май | май | 65 | 58 | - |
|  | Районное мероприятие, посвященное чествованию лучших учащихся и выпускников ОО ( по итогам года) | Жиганова Л.В.,  | июль | июль | июль | июль | 50 | 33 | - |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
|  | Увеличение числа одаренных детей, включенных в систему государственно-общественной поддержки | % | 84,3 | 84,4 | 84,4 |  |
|  | Увеличение числа детей, имеющих доступ к современным информационным ресурсам  | % | 80 | 81 | 83 | **-** |
|  | Расширение спектра образовательных услуг для одаренных и талантливых детей  | % | 12 | 13 | 14 | **-** |
|  | Количество районных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей. | % | 22 | 23 | 25 | **-** |
|  | Число участников творческих конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня. | тыс.чел. | 2,17 | 2,19 | 2,18 | **-** |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы 4 муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 4 |
|  | Мероприятие 1.1.Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности в общем числе ОО | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 100 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1.2.Удельный вес числа ОО, обеспечивающих нормативно-закрепленный перечень сведений на официальном сайте ОО | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 100 | 100 |  |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx#Par619) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 4 |  |
| 1 | Индикаторы достижения цели:- удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%; | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | - удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Показатели непосредственных результатов:- число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 3-х | единиц | 3 | 3 | 3 |  |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы 5 муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 5 |
|  | Мероприятие 1.1Доля граждан, принявших участие в областных районных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве гражданОбластные конкурсы, акции, соревнования. | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 95% | 93, 5% |  |
|  | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 94% | 96,8% |  |
|  | Численность населения Володарского муниципального района Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 450 | 597 |  |
|  | Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 480 | 686 |  |
|  | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019 | 15 | 18 |  |

Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx#Par619) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 5 |  |
|  | Индикатор 1.3. доля граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 90%; | % | 92 | 95% | 93,5% |  |
|  | Индикатор 1.4. доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, сохранится на уровне 95%; | % | 95 | 94% | 96,8% |  |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы 6 муниципальной программы за 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 6 Мероприятие 1.1.Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | Курсовая подготовка и переподготовка руководителей в 2019 – 98%доля аттестованных педагогов и руководителей из числа подлежащих аттестации в 2019 году – 98%доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в ОБОО – 22 %Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОО, ОБОО, ОДО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области – 100%среднемесячая заработная плата одного работающего по отрасли "Образование" в 2020 году составит 39,622 тыс. руб.;среднемесячная заработная плата одного работающего педработника по отрасли "Образование" в 2019 году – 31320 руб., в 2018 году составила 29 тыс. 300 руб. - численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО увеличилась в 2019 году до 22,1 % (в 2018 году – 21,3 %)- численностьпедагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет - 23,5% | 100%100 %19, 6%(2018 - 18,3 %, в 2017 15,4%)100%3132021,5%30,8% | Высокие требования к высшей квалификационной категории, старение педагогических кадров, добровольность прохождения аттестационных процедурНормативные документы по уровню заработной платы выполняются, зарплата не ниже средней по образовательным организациям Нижегородской областиСтарение педагогических кадров, недостаток молодых специалистов |
|  | Мероприятие 1.2 Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | Награждение педагогических работников муниципальными, ведомственными наградами.Единовременная материальная помощь неработающим ветеранам, Заслуженным учителям РФ ко Дню учителя – 100%  | Выполнено100% |  |
|  | Мероприятие 1.3.Организация и проведение районныхпедагогических конференций, торжественных мероприятий спедагогами,праздничных и юбилейных мероприятий подведомственных образовательных организаций | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | Проведение августовскойконференции, районногопраздника, посвященного Дню учителя, районного праздника, посвященного Дню 8 марта, юбилейных мероприятий в ОБОО, ДОО | Выполняется в соответствии с планом |  |
|  | Мероприятие 1.4.Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, обновление автобусного парка, организация перевозки учащихся | Управление образования | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | Выполнено Приобретение за время реализации программы 6 транспортных средств  | Выполнено Выполнено | Обеспечена подготовка к новому учебному году, текущий ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образова-тельных организаций. Все общеобразовательные организации приняты к 2019-2020 уч.г., однако потребность в ремонтных работах значительно превышает выделенные средства.В 2019 году - 1 транспортное средство (январь, МБОУ СШ № 5). |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | **Подпрограмма 6**Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | 97 | 98 | 100 | **-** |
| 2 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | 18,3 | 22 | 19,6 | Высокие требования к высшей квалификационной категории, старение педагогических кадров, добровольность прохождения аттестационных процедур |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ОБООк среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОД к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля учителей в возрасте до 35 лет | % | 21,3 | До 25% | 22,1 | Недостаточно молодых специалистов, старение педагогических кадров. С целью решения проблемы проводится мониторинг вакансий, проводится работа с вузами, оформляются направления на целевое обучение, обеспечено участие в программах «Улучшение жилищных условий специалистов», «Земский учитель». |
| 8 | Доля педагогов дополнительного образования до 35 лет | % | 23,5 | До 30% | 30,8 |  |
| 9 | Обеспечение учебными пособиями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Приобретение 6 единиц автобусов или газелей для образовательных организаций за время реализации программы | штук | 6  | 6 | 6 |  |

**Подпрограмма 7 «Создание семейных детских садов…» в настоящее время не реализуется. Ранее построены и функционируют на территории района 2 семейных детских сада в р.п.Красная Горка и г.Володарске.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | [Подпрограмма 8](file:///Z%3A%5C%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%20%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98%5C%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018.docx#Par8097) «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального района детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2020 года» |
| 1.1 | Реконструкция ГКОУ «Решетихинский детский дом» для открытия дошкольных групп, в том числе для детей в возрасте до 3-х лет» | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.20189г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 40 мест | 60 | Структурное подразделение МБДОУ д/с № 12создано в 2017 г. |
| 1.2 | Открытие дополнительных групп на базе ДОУ (1 группа ДОУ № 2) | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.201г.  | 40 мест | 40  |  Созданы в МАДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 12 |
| 1.3 | Создание «Центра раннего развития» для дошкольников на базе МАОУ СОШ № 48  | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.201г. | 20 мест | - |  Открыли 1 группу в ДОУ № 2 |
| 1.4 | Строительство семейного детского сада с. Мячиково | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2098г. | 31.12.201г. | 10 мест | - | Отсутствие необходимого кол-ва детей (в соответствии с анкетированием населения) |
| 1.5 | Открытие детского сада на 2 группы в 1 подъезде строящегося дома | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.201г. | 31.12.2019г. | 50 мест | - | Отсутствие финансирования |
| 1.6 | Строительство семейного детского сада с.Золино | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 10 мест | - | Отсутствие желания населения(в соответствии с анкетированием) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx#Par619) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 8 |  |
|  | Индикатор достижения цели- доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет, на уровне 97 %. | % | 89 | 97 | 89 | Нет потребности родителей в получении места в ДОУ.Имеются семьи, зарегистрированные в Володарском районе, а **проживающие** в других местах.Миграция семей военнослужащих. |
| Показатель непосредственного результата:- создание 225 дополнительных мест | количество мест | 160 | 225 | 180 | Отсутствие потребности в получении места в ДОУ. |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственнее результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 9 – «Социально-правовая защита детей в Володарской муниципальном районе Нижегородской области»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образованияСектор опеки и попечительства | Январь 2019  | Июнь 2019 | Январь 2019  | Декабрь 2019 | 187 чел. | 88 чел. | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение новогодними подарками детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.. | Управление образованияСектор опеки и попечительства | октябрь 2019 | 31.12.2019 | октябрь 2019 | декабрь2019 | 500 шт. (100 000 руб.) | 0 | нет |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовка жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа к заселению | Управление образованияСектор опеки и попечительства | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 7 жил.пом. | 6 жил.пом. (средства областн. бюджета) | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся | Управление образованияСектор опеки и попечительства | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 36 | 11 (средства федерал. и областн. бюджетов) | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вручение благодарственных писем опекунам, попечителям, приемным родителям, чествование лучших: *Районное собрание опекунов, попечителей, приемных родителей* | Управление образованияСектор опеки и попечительства | Январь 2019 | Декабрь 2019 | январь 2019 | 09.02. 2019 | 100 | 37 чел. (10 000 руб) | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для предупреждения социального сиротства: 1. *Районный праздник для замещающих семей**Посвященный Дню матери*2. *районные соревнования «Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» для замещающих семей* | Отдел образования | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Октябрь-ноябрь 2019Февраль-март 2019 | Октябрь-ноябрь 201923.03.2019 | 15 семей-75 чел.15 семей-65 чел. | 15 семей-86 чел(10 000 руб.)12 семей – 83 чел. (10 000 руб.) | Недостаточное финансированиеНедостаточное финансирование |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для предупреждения социального сиротства: 1. *Районный праздник для замещающих семей**Посвященный Дню матери*2. *районные соревнования «Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» для замещающих семей* | Отдел образования | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Октябрь-ноябрь 2019Февраль-март 2019 | Октябрь-ноябрь 201923.03.2019 | 15 семей - 45 чел.15 семей - 45 чел. | 012 семей – 83 чел | Недостаточное финансированиеНедостаточное финансирование |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202019%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0.docx#Par619) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 9 |  |
|  | Индикатор 1.1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан , в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 84,1% | 95% | 82,1% | Увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников Золинской школы-интерната с 33 до 45 чел. |
|  | Индикатор 1.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 | % | 2,3% | 1% | 2,3% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 11**Строительство школы | Проектирование и подготовка к строительству новой школы в р.п. Фролищи2016 год – 1900 тыс.руб. | Построена и запущена в строй с января 2019 года |