Утвержден

приказом Управления образования

администрации Володарского муниципального района

от 05.05.2015г. № 169-а

**План мероприятий**

 **по введению в Володарском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью**

**( интеллектуальными нарушениями)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации | Примечание |
| 1. **Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 1.1. | Анализ нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ | По мере введения новых нормативных актов | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоенияобразовательных программобучающимися с ОВЗ. Определение объема ихарактера измененийсуществующей системыобразования детей с ОВЗ в Володарском муниципальном районе. | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоенияобразовательных программобучающимися с ОВЗ. Определение объема ихарактера измененийсуществующей системеработы образовательной организации. |  |
| 1.2. | Разработканормативныхправовых актов,обеспечивающихвведение ФГОС ОВЗ | Март 2015-май 2016гг. | Разработка иутверждениеплана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ, плана-графика повышения квалификации . | Разработка иутверждение плана-графика введенияФГОС ОВЗ в образовательнойорганизации.Внесениеизменений в уставобразовательнойорганизации,приведение всоответствие стребованиямиФГОС ОВЗлокальных актовобразовательной организации |  |
| 1.3. | Проведение регионального обследования пооценке готовности квведению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2015г. | Организация исследования (сбор первичный анализ информации)по параметраманализа.Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа.Использование материалов системного анализа в практической деятельности. | Анализ условий иресурсногообеспечениявведения ФГОСОВЗ (участие в опросах,исследовании). Использование материалов системного анализа в практической деятельности. |  |
| 1.4. | Проведение информирования и разъясненияпо вопросамвведения ФГОС ОВЗ  | 2015-2016гг | Проведениеразъяснительнойработы,организациямероприятий поознакомлению списьмамиМинистерстваобразования инауки РоссийскойФедерацииподведомственныхобразовательныхорганизаций. | Проведениепедагогических иметодическихсоветов,совещаний, родительских собраний.Использованиеметодическихрекомендаций впрактическойдеятельности. |  |
| 1.5. | Изучение, анализ иприменениеметодическихрекомендаций поразработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированныхобразовательныхпрограммобразовательныхорганизаций | По фактуполученияметодическихрекомендаций  | Проведениеразъяснительнойработы,организациямероприятий подоведениюметодическихрекомендаций дообразовательныхорганизаций.Организациясовещаний сруководителями и заместителями руководителей образовательныхорганизаций | Проведениепедагогических иметодическихсоветов,совещаний.Использованиеметодическихрекомендаций впрактическойдеятельности |  |
| 1.6. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные Минобрнауки РФ | Реализация муниципальной программы "Развитие образования Володарского муниципального района " в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ.Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | Созданиеусловийдля реализацииФГОС ОВЗ вобразовательнойорганизации.Участие в мониторинге. |  |
| 1.7. | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | Март-май 2016 г. | Организация исследования условий для организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. | Созданиеусловийдля реализацииФГОС ОВЗ вобразовательнойорганизации.Участие в мониторинге.Использование материалов системного анализа в практической деятельности |  |
| 1.8. | Анализ ииспользованиепримерныхобразовательныхпрограмм,разработанных всоответствии сФГОС ОВЗ,включенных вфедеральныйреестр | ПостояннопослеутвержденияприказаМинистерстваобразования инаукиРоссийскойФедерации | Организация изучения и обсуждения примерныхобразовательныхпрограмм,разработанных всоответствии сФГОС ОВЗ. | Использованиепримерныхобразовательныхпрограмм,разработанных всоответствии сФГОС ОВЗ,включенных вфедеральныйреестр, при разработкеобразовательныхпрограммобразовательнойорганизации |  |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ**
 |
| 2.1. | Созданиерабочей группыпо введениюФГОС ОВЗ вВолодарском муниципальном районе | Август 2015г | Созданиерабочейгруппы по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. | Создание рабочейгруппы образовательнойорганизации по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. |  |
| 2.2. | Организация тьюторского сопровождения деятельностипо введению ФГОСОВЗ в Володарском муниципальном районе | В течение всего времени | Создание системыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениевведения ФГОСОВЗ.Организациясетевоговзаимодействия образовательных организаций.Создание условийдля повышенияквалификациипедагогическихработников и ихучастия в методическихобъединениях. | Создание системыметодическойработы,школы по введению ФГОС ОВ. Участие в сетевом взаимодействии на уровне района.Создание условийдля повышенияквалификациипедагогическихработников и ихучастия в методическихобъединениях. |  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
| 3.1. | Обеспечениепоэтапногоповышенияквалификациируководящих ипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций по вопросамреализацииФГОС ОВЗ | Постоянно  | Изучение образовательныхпотребностей ипрофессиональныхзатрудненийруководящих ипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций по вопросамреализации ФГОС ОВЗ.Формированиеплана-графикаповышенияквалификациируководящих ипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций по вопросамреализации ФГОСОВЗ.Формированиеплана мероприятий по методическому сопровождениюруководящих ипедагогическихработниковпо реализации ФГОС ОВЗ | Диагностикаобразовательныхпотребностей ипрофессиональныхзатрудненийруководящих ипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций по вопросамреализации ФГОСОВЗ.Формированиеплана-графикаобучающихмероприятийруководящих ипедагогическихработниковобразовательнойорганизации.Участиеруководящих ипедагогическихработниковобразовательнойорганизации вкурсах повышенияквалификации,обучающихмероприятиях повопросамреализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Организация деятельности проблемно-творческих групп и стажерских площадокпо вопросамреализации ФГОС ОВЗ  | В течение всего времени введения | Координациядеятельностипроблемно-творческих групп и стажерских площадок повопросамвведения ФГОС ОВЗ. Организацияконсультационно-методическогосопровождениядеятельности по реализации ФГОС ОВЗ. | Участиеруководящих ипедагогическихработниковобразовательныхорганизаций вработе проблемно-творческих групп |  |
| **IV.** **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 4.1. | Изучение, анализ и учет вработе федеральныхметодическихрекомендаций пореализацииполномочийсубъектов РФ пофинансовомуобеспечениюправ обучающихся сОВЗ на получениеобщедоступногои бесплатногообразования в условияхвведения ФГОСОВЗ | С августа 2015 г. | Учет методическихрекомендаций при формированиимуниципальныхзаданийобразовательныморганизациям | Эффективноепланированиерасходов средств учредителя и субъекта РФ |  |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ**
 |
| 5.1. | Совещания,конференции,семинары, вебинары повопросам введения иреализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Проведениесовещаний,конференций,семинаров по вопросамвведения иреализации ФГОС ОВЗ.Организацияучастияруководящих ипедагогическихработниковвмероприятиях повопросамвведения иреализации ФГОСОВЗ. | Участие вмероприятиях повопросам введенияи реализации ФГОСОВЗ.Проведениепедагогическихсоветов и другихмероприятийобразовательнойорганизации повопросам введенияи реализации ФГОСОВЗ |  |
| 5.2. | Информационноесопровождение введения иреализацииФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Подготовкапубликаций в СМИ, о ходереализацииФГОС ОВЗ.Размещение и ведение наофициальномсайте Управления образования раздела сопровождения ФГОС ОВЗ.Включение информации о введении ФГОС ОВЗ в публичный отчет Управления образования. | Информированиеродителей(законныхпредставителей)обучающихся с ОВЗо подготовке квнедрению ФГОСОВЗ, процессе ирезультатах ихвведения вобразовательныхорганизациях черезшкольные сайты,информационныестенды,родительскиесобрания и др. формы работы |  |